# Промежуточный отчетпо реализации проекта

# «Образовательный подход «Обучение служением» как эффективное средство воспитания обучающихся и укрепления детско-родительских отношений»

# за I квартал 2025/2026 учебного года

# Учреждение Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»

# Руководитель проекта Толстякова Е. Б.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организовать работу по внедрению в практику общеобразовательной организации образовательный подход «Обучение служением» на уровне основного общего образования | Организация работы в рамках внеурочной деятельности по использованию образовательной технологии «Обучение служением» (программа внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые») Подготовка кейсов социальных проектов учащихся 5-8 классов. | Организация и проведение занятий для учащихся 5-8 классов по курсу внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые». Подготовка кейсов социальных проектов учащихся 5-8 классов. | Организованы и проведены занятия для учащихся 5-8 классов по курсу внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые». Подготовлены кейсов социальных проектов учащихся 5-8 классов. |  |
| 2 | осуществлять промежуточную диагностику эффективности использования образовательного подхода «Обучение служением» в воспитательной практике школы. | Осуществление промежуточной диагностики уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, о полученных знаниях и навыках в ходе занятий | Проведение диагностики уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, о полученных знаниях и навыках в ходе занятий, анализ диагностики | Проведена диагностика уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, о полученных знаниях и навыках в ходе занятий проведен анализ диагностики. |  |
| 3 | разработать методический инструментарий практики использования образовательного подхода «Обучение служением» в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые» на уровне основного общего образования | Подготовка методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением». Подготовка методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением». Оформление кейса социальных проектов учащихся 5-8 классов и детско – родительских групп. | Подготовка методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением». Подготовка методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением». Оформление кейса социальных проектов учащихся 5-8 классов и детско – родительских групп. | Подготовлены методические материалы по использованию образовательного подхода «Обучение служением». Подготовлены методические рекомендации по внедрению образовательной технологии «Обучение служением». Оформлен кейс социальных проектов учащихся 5-8 классов и детско – родительских групп. |  |
| 4 | создать условия для обучения педагогов работе с образовательным подходом «Обучение служением» | Педагогический совет «Инновационный опыт воспитательной деятельности в образовательной организации: первые результаты работы» Семинар - практикум для педагогического коллектива «Партнерство школа - НКО в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые» Работа проблемных групп по теме «Социальный проект - современный инструмент развития общественных отношений и социальной сферы общества» Открытое внеурочное занятие для педагогов города Ярославля «Новые идеи для нового проекта: практическая работа». Методический семинар для педагогического коллектива «Образовательный подход «Обучение служением как инструмент для профессионального развития педагога» Семинар - практикум с выступлением проблемных групп «Социальный проект - современный инструмент развития общественных отношений и социальной сферы общества» | Проведение образовательных мероприятий для педагогического коллектива муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29» и педагогов города Ярославля | Проведены запланированные образовательные мероприятия для педагогического коллектива муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29» и педагогов города Ярославля. |  |
| 5 | информировать общественность о деятельности в рамках проекта. | Подготовка статьи для участия в Международной научной конференции Чтения Ушинского | Написание статьи для участия в Международной конференции Чтения Ушинского, подготовка выступления | Написана статья для участия в Международной конференции Чтения Ушинского, выступление на конференции |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): Толстякова Е.Б., директор муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29», Павлова Л. Ю., методист муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»,