Промежуточный отчетпо реализации проекта

«Образовательный подход «Обучение служением» как эффективное средство воспитания обучающихся и укрепления детско-родительских отношений» 
за I квартал 2025/2026 учебного года

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»

Руководитель проекта Толстякова Е. Б.


	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	организовать работу по внедрению в практику общеобразовательной организации образовательный подход «Обучение служением» на уровне основного общего образования
	Организация работы в рамках внеурочной деятельности по использованию образовательной технологии «Обучение служением» (программа внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые»)

Подготовка кейсов социальных проектов учащихся 5-8 классов.

	Организация и проведение занятий для учащихся 5-8 классов по курсу внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые».








Подготовка кейсов социальных проектов учащихся 5-8 классов.

	Организованы и проведены занятия для учащихся 5-8 классов по курсу внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые».








Подготовлены кейсов социальных проектов учащихся 5-8 классов.

	

	2
	осуществлять промежуточную диагностику эффективности использования образовательного подхода «Обучение служением» в воспитательной практике школы.
	Осуществление промежуточной диагностики уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, о полученных знаниях и навыках в ходе занятий
	Проведение диагностики уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, о полученных знаниях и навыках в ходе занятий, анализ диагностики
	Проведена диагностика уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, о полученных знаниях и навыках в ходе занятий проведен анализ диагностики.
	

	3
	разработать методический инструментарий практики использования образовательного подхода «Обучение служением» в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые» на уровне основного общего образования
	Подготовка методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением».

Подготовка методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением».

Оформление кейса социальных проектов учащихся 5-8 классов и детско – родительских групп.
	Подготовка методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением».




Подготовка методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением».




Оформление кейса социальных проектов учащихся 5-8 классов и детско – родительских групп.
	Подготовлены методические материалы по использованию образовательного подхода «Обучение служением».




Подготовлены методические рекомендации по внедрению образовательной технологии «Обучение служением».




Оформлен кейс социальных проектов учащихся 5-8 классов и детско – родительских групп.
	

	4
	создать условия для обучения педагогов работе с образовательным подходом «Обучение служением»
	Педагогический совет «Инновационный опыт воспитательной деятельности в образовательной организации: первые результаты работы»

Семинар - практикум для педагогического коллектива «Партнерство школа - НКО в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые»

Работа проблемных групп по теме «Социальный проект - современный инструмент развития общественных отношений и социальной сферы общества»

Открытое внеурочное занятие для педагогов города Ярославля «Новые идеи для нового проекта: практическая работа».

Методический семинар для педагогического коллектива «Образовательный подход «Обучение служением как инструмент для профессионального развития педагога» 

Семинар - практикум с выступлением проблемных групп «Социальный проект - современный инструмент развития общественных отношений и социальной сферы общества»


	Проведение образовательных мероприятий для педагогического коллектива муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29» и педагогов города Ярославля
	Проведены запланированные образовательные мероприятия для педагогического коллектива муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29» и педагогов города Ярославля.
	

	5
	информировать общественность о деятельности в рамках проекта. 

	Подготовка статьи для участия в Международной научной конференции Чтения Ушинского
	Написание статьи для участия в Международной конференции Чтения Ушинского, подготовка выступления
	[bookmark: _GoBack]Написана статья для участия в Международной конференции Чтения Ушинского, выступление на конференции
	



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Отчет составил(а): Толстякова Е.Б., директор муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29», Павлова Л. Ю., методист муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»,


