Промежуточный отчетпо реализации проекта

«Образовательный подход «Обучение служением» как эффективное средство воспитания обучающихся и укрепления детско-родительских отношений» 
за IV квартал 2025/2026 учебного года

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»

Руководитель проекта Прокопчук А. П. (Толстякова Е.Б.)


	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	организовать работу по внедрению в практику общеобразовательной организации образовательный подход «Обучение служением» на уровне основного общего образования
	Организация работы в рамках внеурочной деятельности по использованию образовательной технологии «Обучение служением» (программа внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые»)

Формирование детско – родительских групп на основе проведенного опроса для создания проектных команд – сообществ.

	Организация занятий для учащихся 5-8 классов по курсу внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые».








Создание нескольких детско – родительских групп (проектные команды – сообщества) для создания социальных проектов.
	Организованы занятия для учащихся 5-8 классов по курсу внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые».








Созданы 4 детско – родительские группы (проектные команды – сообщества) для создания социальных проектов, а также 2 группы учащихся 5-8 классов (проектные команды – сообщества) без участия родителей.
	

	2
	осуществлять входную диагностику эффективности использования образовательного подхода «Обучение служением» в воспитательной практике школы.
	Осуществление стартовой диагностики уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования
	Проведение диагностики уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, анализ диагностики.
	Проведена диагностика уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, проведен анализ диагностики.
	

	3
	разработать методический инструментарий практики использования образовательного подхода «Обучение служением» в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые» на уровне основного общего образования
	Подготовка методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением».

Подготовка методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением».
	Подготовка методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением».




Подготовка методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением».
	Подготовлены часть методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением».



Подготовлена часть методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением».
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	создать условия для обучения педагогов работе с образовательным подходом «Обучение служением»
	Методический семинар - практикум для педагогического коллектива «Основы социального проектирования: от идеи к проекту» 

Серия обучающих мастер - классов для педагогического коллектива «Социальное проектирование в урочной и внеурочной деятельности»

Семинар - практикум для педагогического коллектива «Алгоритм разработки социокультурного проекта в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые»

Мастер - классы для педагогического коллектива «Использование образовательного подхода «Обучение служением во внеурочной деятельности. Программа внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые» 

Семинар - практикум для педагогического коллектива «Партнерство школа - ВУЗ в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые».
	Проведение образовательных мероприятий для педагогического коллектива муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» (муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»)
	Проведены запланированные образовательные мероприятия для педагогического коллектива муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» (муниципального образовательного учреждения средней школы «Образовательный комплекс № 29»)
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Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Отчет составил(а): Толстякова Е.Б., директор муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29», Павлова Л. Ю., методист муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»,

