# Промежуточный отчетпо реализации проекта

# «Образовательный подход «Обучение служением» как эффективное средство воспитания обучающихся и укрепления детско-родительских отношений»

# за IV квартал 2025/2026 учебного года

# Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»

# Руководитель проекта Прокопчук А. П. (Толстякова Е.Б.)

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организовать работу по внедрению в практику общеобразовательной организации образовательный подход «Обучение служением» на уровне основного общего образования | Организация работы в рамках внеурочной деятельности по использованию образовательной технологии «Обучение служением» (программа внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые») Формирование детско – родительских групп на основе проведенного опроса для создания проектных команд – сообществ. | Организация занятий для учащихся 5-8 классов по курсу внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые». Создание нескольких детско – родительских групп (проектные команды – сообщества) для создания социальных проектов. | Организованы занятия для учащихся 5-8 классов по курсу внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые». Созданы 4 детско – родительские группы (проектные команды – сообщества) для создания социальных проектов, а также 2 группы учащихся 5-8 классов (проектные команды – сообщества) без участия родителей. |  |
| 2 | осуществлять входную диагностику эффективности использования образовательного подхода «Обучение служением» в воспитательной практике школы. | Осуществление стартовой диагностики уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования | Проведение диагностики уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, анализ диагностики. | Проведена диагностика уровня осведомленности учащихся, родителей, учителей в области социального проектирования, проведен анализ диагностики. |  |
| 3 | разработать методический инструментарий практики использования образовательного подхода «Обучение служением» в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые» на уровне основного общего образования | Подготовка методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением». Подготовка методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением». | Подготовка методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением». Подготовка методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением». | Подготовлены часть методических материалов по использованию образовательного подхода «Обучение служением». Подготовлена часть методических рекомендаций по внедрению образовательной технологии «Обучение служением». |  |
| 4 | создать условия для обучения педагогов работе с образовательным подходом «Обучение служением» | Методический семинар - практикум для педагогического коллектива «Основы социального проектирования: от идеи к проекту» Серия обучающих мастер - классов для педагогического коллектива «Социальное проектирование в урочной и внеурочной деятельности» Семинар - практикум для педагогического коллектива «Алгоритм разработки социокультурного проекта в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые» Мастер - классы для педагогического коллектива «Использование образовательного подхода «Обучение служением во внеурочной деятельности. Программа внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые» Семинар - практикум для педагогического коллектива «Партнерство школа - ВУЗ в рамках реализации программы внеурочной деятельности «Обучение служением. Первые». | Проведение образовательных мероприятий для педагогического коллектива муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» (муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29») | Проведены запланированные образовательные мероприятия для педагогического коллектива муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» (муниципального образовательного учреждения средней школы «Образовательный комплекс № 29») |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): Толстякова Е.Б., директор муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29», Павлова Л. Ю., методист муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 29»,